Διαχείριση Έργων Project Management

Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση)
α) Τι είναι έργο 2.20΄και 14.20΄έως 15΄. Χαρακτηριστικά έργων 3.00΄έως 8.40΄. Τι είναι διαχείριση έργου 15.20΄έως 18΄. Τύποι διοίκησης. Λογισμικό διαχείρισης έργου. Το περιβάλλον διαχείρισης έργου 22.58΄έως 23.50΄. Ο ρόλος του διευθυντή έργου 23.55΄έως 26.55. Τα οφέλη της χρήσης τεχνικών διαχείρισης έργου 27΄ έως τέλος Μέους 1ου . β) Η ιστορία της διαχείρισης έργου 0.50΄έως 5.10΄. Τεχνικές διαχείρισης έργου. Τεχνική αποτίμησης και αναθεώρησης προγραμμάτων 5.15΄έως 11΄. Οργανωτικές δομές έργου 11.05΄ έως 11.42΄. Το τρίγωνο της διαχείρισης έργου 11.45΄ έως 17.30΄. Η ιστορία της διαχείρισης έργου με τη βοήθεια υπολογιστή 17.40΄έως 19.20΄. Δραστηριότητες σε βέλος ή σε κόμβο 19.30΄ έως 24.20΄ τέλος μέρους 2ου γ) Σώμα γνώσεων 1.15΄έως 2.00΄. Γνωστικές περιοχές διαχείρισης έργου 2.05΄έως 17.00΄. PMBOK 4ed. APM BoK 5ed. Διαδικασία πιστοποίησης διαχείρισης έργου 19΄έως . Διεργασία ενοποίησης έργου. Σχέδιο διαχείρισης έργου 20.00΄έως . Κύκλος ζωής έργου 21.20΄. Καταστατικό έργου 24.12. Αναθεωρήσεις έργου και έκθεση ολοκλήρωσης έργου.
Πηγή: http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=e18e9547 (Μέρος 1ο)
        http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=f7e18826 (Μέρος 2ο) Ιστορία Διαχείρισης Έργου
        http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=9dfe2f20 (Μέρος 3ο)
Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου
α) Διεργασία διαχείρισης του Fayol, Διεργασία διαχείρισης του Easton, Διεργασία έναρξης, Διεργασία σχεδιασμού, Διεργασία εκτέλεσης, παρακολούθησης και ελέγχου, Διεργασία ολοκλήρωσης, Επίπεδα διεργασίας β) Διεργασία διαχείρισης του Fayol. Διεργασία διαχείρισης του Easton. Σχέδιο έργου. Κύκλος ζωής έργου (4 φάσεις)΄29.20΄ έως 36.08΄μέρος 2ο . Κύκλος ζωής έργου (γενικά). γ) Επίπεδο προσπάθειας. Σχέση φάσης προς φάση (ταχεία εκτέλεση). Μεθοδολογία κύκλου ζωής (εισροή, διεργασία, εκροή). Κύκλος ζωής προϊόντος. Ανάλυση ενδιαφερομένων μερών. Ορισμός των αναγκών των πελατών. Εσωτερικοί περιορισμοί έργου. Εσωτερικοί εταιρικοί περιορισμοί. Εξωτερικοί περιορισμοί. Αποτίμηση επιλογών και εναλλακτικών λύσεων. Πρότυπο περίληψης μελέτης σκοπιμότητας
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=40b7a78b Μέρος 2ο
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=5a0944d3 Μέρος 3ο
Διαχείριση εύρους έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, μέθοδος CPM
α) Ορισμός εύρους έργου 1.30΄και 4.30΄. Επικύρωση εύρους έργου 12.20΄. Έλεγχος αλλαγών εύρους έργου. Λίστες ελέγχου. Μέθοδοι κατάτμησης WBS. Δομή ανάλυσης προϊόντος (PBS). β) Δομή ανάλυσης εργασιών. Πακέτα εργασιών. Δομή ανάλυσης κόστους (CBS). Δομή ανάλυσης οργανισμού (OBS). Λίστα δραστηριοτήτων. Σύστημα αρίθμησης. Διασυνδέσεις PBS, WBS, OBS, CBS. Πρότυπα δομής ανάλυσης εργασιών. Παρουσίαση με λογιστικά φύλλα. Δομή ανάλυση εργασιών / λίστα δραστηριοτήτων. Ορισμός δραστηριότητας. Ορισμός γεγονότος. γ) Διάρκεια δραστηριότητας. Διάγραμμα δικτύου. Λογικές σχέσεις. Σχεδίαση των λογικών σχέσεων. Λογική Δραστηριοτήτων, αναφορές σε μορφή πίνακα. Βήματα μεθόδου κρίσιμης διαδρομής. Ευθύ πέρασμα. Αντίστροφο πέρασμα. Περιθώριο δραστηριότητας.
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=63fc247b (Μέρος 1ο ( WBS 30΄και μετά)
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=77eaa4bc (Μέρος 2ο)
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=c6cf3f23 (Μέρος 3ο)

Xρονοπρογραμματισμός έργων με τη μέθοδο PERT/CPM, διάγραμμα Gannt
#### α) Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM. β) Σχεδιασμός διαγράμματος Gannt. Αναφορές σε μορφή πίνακα. Περιθώριο δραστηριότητας. Περιληπτικές δραστηριότητες. Γεγονότα, ημερομηνίες-κλειδιά, ορόσημα και προθεσμίες. Διαγράμματα Gannt κυλιόμενου ορίζοντα. Αναθεωρημένο διάγραμμα Gannt.
#### Πηγή: http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=1d79fcf6 (Μέρος 1ο)
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=7d4639f0 (Μέρος 2ο)
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=489d23d7 (Μέρος 3ο) Διαγράμματα Gantt

Επίλυση ασκήσεων με διαγράμματα Gannt, χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων
#### α) Επίλυση ασκήσεων με διαγράμματα Gannt. β) Διεργασία προμηθειών. Χρονοδιάγραμμα προμηθειών. Επίσπευση (έλεγχος). γ) Σχεδίαση του ιστογράμματος πόρων. Ανάθεση πόρων. Εξομάλυνση πόρων.
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=5e09d1d9 (Μέρος 1ο) Διαγράμματα Gantt
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=7a7e9b2 (Μέρος 2ο) Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών
#### http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=295fd7a6 (Μέρος 3ο) Άσκηση

Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού πόρων, διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου
#### α) Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού πόρων. β) Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού πόρων. Εκτίμηση κόστους. Άμεσο κόστος. Έμμεσο κόστος. Σταθερό και μεταβλητό κόστος. Εργατικό κόστος. Κόστος υλικών. Τιμές μονάδας. Καταμερισμός προϋπολογισμών. γ) Έκθεση ταμειακής ροής έργου. Συντονισμός ταμειακής ροής. Κατανομή ταμειακής ροής. Αναπαράσταση καμπύλης S δαπανών. Τα οφέλη της χρήσης μιας έκθεσης ταμειακής ροής έργου
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=5effd01c (Μέρος 1ο) Προγραμματισμός Πόρων
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=dc1e4d10 (Μέρος 2ο)
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=3cc29410 (Μέρος 3ο) Ταμειακή ροή

Ασκήσεις ταμειακής ροής, εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου
α) Επίλυση ασκήσεων ταμειακής ροής. β) Σπειροειδές μοντέλο σχεδιασμού και ελέγχου. Κύκλος ελέγχου έργου. Σχέδιο βάσης αναφοράς. Παρακολούθηση προόδου. Εφαρμογή ελέγχου έργου. Συχνότητα αναφορών. γ) Επίλυση ασκήσεων παρακολούθησης και ελέγχου έργου.
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=63b9603e (Μέρος 1ο)
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=e7b285f4 (Μέρος 2ο) Εκτέλεση παρακολούθηση έλεγχος έργου

Ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM
Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=8536c41c (Μέρος 1ο)
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=d8ae2d10 (Μέρος 2ο)
http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=290ea0cd (Μέρος 3ο)

Χρονοπρογραμματισμός έργων (υπό συνθήκες αβεβαιότητας)
Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM υπό συνθήκες αβεβαιότητας.