## Sheet1
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 50
2 |  | 50
3 |  |  | 50
4 |  |  |  | 50
| BAC | 200
| EV | 150
| PV | 100
| AC | 120
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΕΚΙΣΣΕΤΑΙ ΚΑΛΑ
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (SV ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ)
|  | ΠΑΡΟΝ |  | ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (CV ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ)
| SV | 50
| CV | 30
| SPI | 1.5 |  | O SPI=1.5 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩ ΕΡΓΟ ΙΣΟ ΜΕ 1.5 ΜΕΡΑΣ
| CPI | 1.25 |  | ΤΟ CPI=1.25 ΣΗΜΑΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕ 1 ΔΟΛΑΡΙΟ ΜΠΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΕΡΓΟ ΙΣΟ ΜΕ 1.25
ΜΕΛΛΟΝ
| EAC DUR | 2.6667 |  | ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ?
ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΕ 2 ΚΑΙ 2/3 ΜΕΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ
| EAC€ | 160 |  | ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΒΑΨΙΜΟ)?
160 ΑΝΤΙ 200 ΔΟΛΑΡΙΑ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ
| VAC DUR | 1.3333 | DAYS | ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΓΛΥΤΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
| VAC€ | 40 | DOLARS | ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΛΥΤΩΝΟΥΜΕ?
Note on C10: Προυπολογισμος όλου του έργου
Note on D11: Στο τέλος της 2ης μέρας έχουν βαφτει 3 τοίχοι άρα δεδουλευμένη αξία ίση 3Χ50=150