## Ανάλυση Κερδισμένης Αξίας
Δραστ. | Σχέσεις | Διάρκεια | Κόστος
| διαδοχής | (εβδομάδες) | (ευρώ) |  |  | TF | [25 empty] | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan)
A |  | 1 | 500 |  | Χ | ES | EF | Μη κρίσιμη δραστηριότητα | [23 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | Σύνολο
B | A | 4 | 10000 |  | D | LS | LF | [23 empty] | A | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W1: 500 | 500
C | B | 1 | 1500 | [27 empty] | B | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W2: 2500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W3: 2500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W4: 2500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W5: 2500 | 10000
D | B | 1 | 1000 |  |  | TF | [9 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | C | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W6: 1500 | 1500
E | D | 1 | 1000 |  | Χ | ES | EF | Κρίσιμη δραστηριότητα | [6 empty] | C | 5 | 6 | F | 7 | 11 | G | 11 | 13 |  | H | 13 | 15 |  |  |  | D | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W6: 1000 | 1000
F | C, E | 4 | 2000 |  | D | LS | LF | [7 empty] | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 13 |  | 2 | 13 | 15 |  |  |  | E | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W7: 1000 | 1000
G | F | 2 | 8000 | [27 empty] | F | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W8: 500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W9: 500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W10: 500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W11: 500 | 2000
H | G | 2 | 5000 | [27 empty] | G | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W12: 4000; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W13: 4000 | 8000
I | C,E | 4 | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | H | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W14: 2500; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W15: 2500 | 0
[5 empty] | S | 0 | 0 |  | A | 0 | 1 | B | 1 | 5 | [13 empty] | F | 15 | 15 | I | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W8: 2000; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W9: 2000; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W10: 2000; Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W11: 2000 | 8000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | [13 empty] | 0 | 15 | 15 | Σύνολο | 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500
[31 empty] | BCWS | 500 | 3000 | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 14000 | 16500 | 19000 | 21500 | 24000 | 28000 | 32000 | 34500 | 37000
Έλεγχος στο τέλος της 13ης εβδομάδας: | [24 empty] | 4
| Ποσοστό | Πραγματική | Πραγματική | Πραγματικό | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | I | 7 | 11
Δραστ. | ολοκληρ. | έναρξη | διάρκεια | κόστος | [10 empty] | D | 5 | 6 | E | 6 | 7 |  |  |  | 4 | 11 | 15
| (%) | (εβδομάδες) | (εβδομάδες) | (ευρώ) | [10 empty] | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | [11 empty] | Υπολογισμός BCWS (PV) - Γραμμή βάσης (baseline plan) W1: Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost)
A | 100% |  |  | 1500 | [27 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | Σύνολο
B | 100% | 1 αργότερα | 2 επιπλέον | 9000 | [26 empty] | A | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W1: 1500 | 1500
C | 100% | ως λοιπές καθυστερήσεις | 1 επιπλέον | 2500 | [26 empty] | B | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W3: 1500; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W4: 1500; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W5: 1500; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W6: 1500; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W7: 1500; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W8: 1500 | 9000
D | 100% | ως λοιπές καθυστερήσεις |  | 1000 | [26 empty] | C | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W9: 1250; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W10: 1250 | 2500
E | 100% | ως λοιπές καθυστερήσεις |  | 1000 | [26 empty] | D | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W9: 1000 | 1000
F | 75% | ως λοιπές καθυστερήσεις |  | 750 | [26 empty] | E | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W10: 1000 | 1000
G | 0% | ως λοιπές καθυστερήσεις |  | 0 | [26 empty] | F | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W11: 250; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W12: 250; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W13: 250 | 750
H | 0% | ως λοιπές καθυστερήσεις |  | 0 | [26 empty] | G | [18 empty] | 0 | bar: Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W15 to Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W16
I | 50% | 1 επιπλέον λοιπών καθυστ. |  | 1000 | [26 empty] | H | [18 empty] | 0 | bar: Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W17 to Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W18
[31 empty] | I | Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W12: 500; Υπολογισμός ACWP (AC) - Πραγματική πρόοδος (actual cost) W13: 500 | 1000
[31 empty] | Σύνολο | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2250 | 2250 | 250 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | ACWP | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12750 | 15000 | 15250 | 16000 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750
Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value)
[32 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | Σύνολο
[31 empty] | A | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W1: 500 | 500
[31 empty] | B | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W3: 1666.6667; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W4: 1666.6667; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W5: 1666.6667; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W6: 1666.6667; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W7: 1666.6667; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W8: 1666.6667 | 10000
[31 empty] | C | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W9: 750; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W10: 750 | 1500
[31 empty] | D | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W9: 1000 | 1000
[31 empty] | E | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W10: 1000 | 1000
[31 empty] | F | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W11: 500; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W12: 500; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W13: 500 | 1500
[31 empty] | G | [18 empty] | 0 | bar: Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W15 to Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W16
[31 empty] | H | [18 empty] | 0 | bar: Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W17 to Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W18
[31 empty] | I | Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W12: 2000; Υπολογισμός BCWP (EV) - Κερδισμένη αξία (earned value) W13: 2000 | 4000
[31 empty] | Σύνολο | 500 | 0 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1750 | 1750 | 500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | BCWP | 500 | 500 | 2166.6667 | 3833.3333 | 5500 | 7166.6667 | 8833.3333 | 10500 | 12250 | 14000 | 14500 | 17000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500
[32 empty] | BAC | BCWS | PC | ACWP | BCWP | SV | SV(%) | CV | CV(%) | EAC | VAC | SPI | CPI
[31 empty] | A | 500 | 500 | 100% | 1500 | 500 | 0 | 0% | -1000 | -200% | 1500 |  | 1 | 0.33333
[31 empty] | B | 10000 | 10000 | 100% | 9000 | 10000 | 0 | 0% | 1000 | 10% | 9000 |  | 1 | 1.1111
[31 empty] | C | 1500 | 1500 | 100% | 2500 | 1500 | 0 | 0% | -1000 | -66.67% | 2500 |  | 1 | 0.6
[31 empty] | D | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 |  | 1 | 1
[31 empty] | E | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 |  | 1 | 1
[31 empty] | F | 2000 | 2000 | 75% | 750 | 1500 | -500 | -25% | 750 | 50% | 1000 |  | 0.75 | 2
[31 empty] | G | 8000 | 8000 | 0% | 0 | 0 | -8000 | -100% | 0 | 0% | 8000 |  | 0 | 0
[31 empty] | H | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000 |  | 0 | 0
[31 empty] | I | 8000 | 8000 | 50% | 1000 | 4000 | -4000 | -50% | 3000 | 75% | 2000 |  | 0.5 | 4
[32 empty] | 37000 | 32000 |  | 16750 | 19500 | -12500 | -39.06% | 2750 | 14.1% | 31000 | 6000 | 0.60938 | 1.1642