## Σύνθετες Σχέσεις Διαδοχής
Δραστηριότητα | Αμέσως Προηγούμενες | Διάρκεια
Α |  | 3 |  | TF
Β |  | 5 | Χ | ES | EF | Μη κρίσιμη δραστηριότητα
Γ |  | 2 | D | LS | LF
Δ | Β(FS-1), Γ | 5
Ε | A, B(SS+2) | 7 |  | TF | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ζ | B | 6 | Χ | ES | EF | Κρίσιμη δραστηριότητα | [6 empty] | Α | 0 | 3 |  | fs |  | Ε | 3 | 10 |  | fs |  | Θ | 10 | 16
Η | Δ, E(FF), Ζ(SS+50%) | 4 | D | LS | LF | [7 empty] | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 7 | 4 | 11 |  |  |  | 6 | 11 | 17
Θ | Ε | 6 | [9 empty] | fs | [10 empty] | ff | [5 empty] | fs
Ι | Η(FS+4), Θ | 3 | [12 empty] | ss+ | 2
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
X: Δραστηριότητα | [7 empty] | S | 0 | 0 |  | fs | Β | 0 | 5 |  | fs |  | Ζ | 5 | 11 | ss+ | 3 |  | Η | 9 | 13 | fs+ | 4 |  | Ι | 17 | 20 | fs |  | F | 20 | 20
D: Διάρκεια Δραστηριότητας (Duration) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  | 4 | 9 | 13 |  |  |  | 3 | 17 | 20 |  |  | 0 | 20 | 20
ES: Χρόνος Ενωρίτερης Έναρξης (Earliest Start Time)
EF: Χρόνος Ενωρίτερης Λήξης (Earliest Finish Time) | [17 empty] | fs | -1
LS: Χρόνος Αργότερης Έναρξης (Latest Start Time) | [11 empty] | fs |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | fs
LF: Χρόνος Αργότερης Λήξης (Latest Finish Time) | [12 empty] | Γ | 0 | 2 |  | fs |  | Δ | 4 | 9
TF: Ολικό Περιθώριο Δραστηριότητας (Total Float) | [12 empty] | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 5 | 4 | 9
[11 empty] | EFk + FSkj |  |  |  |  | FS | [13 empty] | LSj - FSkj |  |  |  |  | FS
[11 empty] | ESk + SSkj |  |  |  |  | SS | [13 empty] | LSj - SSkj + Dk |  |  |  |  | SS
[8 empty] | ESj = max | [9 empty] | EFj = ESj + Dj | [8 empty] | LFk = min | [9 empty] | LSk = LFk - Dk
[11 empty] | EFk + FFkj - Dj |  |  |  |  | FF | [13 empty] | LFj - FFkj |  |  |  |  | FF
[11 empty] | ESk + SFkj - Dj |  |  |  |  | SF | [13 empty] | LFj - SFkj + Dk |  |  |  |  | SF
[10 empty] | Ομόρροπος Υπολογισμός: | [18 empty] | Αντίρροπος Υπολογισμός:
[13 empty] | SFkj | [19 empty] | SFkj
[13 empty] | FSkj | [19 empty] | FSkj
[6 empty] | ESk | Dk |  |  | EFk | [6 empty] | ESj |  | Dj |  | EFj |  |  | LSk |  | Dk |  |  | LFk | [6 empty] | LSj |  | Dj | LFj
[11 empty] | SSkj | [18 empty] | SSkj
[15 empty] | FFkj | [18 empty] | FFkj