ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

# Άσκηση 2η 2022

Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ έχει πολλά έργα που κατασκευάζει ταυτόχρονα. Η κατασκευή ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού σπιτιού αποτυπώνεται σε επί μέρους δραστηριότητες στον παρακάτω πίνακα

| Δραστηριότητα | Χρόνος days | Εξάρτηση | Crash Time | Normal Cost | Crash cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | ----- | 2 | 800 | 1400 |
| B | 2 | ----- | 1 | 1200 | 1900 |
| C | 5 | A | 3 | 2000 | 2800 |
| D | 5 | B | 3 | 1500 | 2300 |
| E | 6 | C, D | 4 | 1800 | 2800 |
| F | 2 | C, D | 1 | 600 | 1000 |
| G | 2 | F | 1 | 500 | 1000 |

- Να αποτυπωθεί ο πίνακας δραστηριοτήτων σε διάγραμμα δραστηριοτήτων

- Να υπολογιστούν οι ενωρίτεροι χρόνοι έναρξης των δραστηριοτήτων μέσω γραμμικού προγραμματισμού.

- Να υπολογιστούν οι αργότεροι χρόνοι έναρξης των δραστηριοτήτων μέσω γραμμικού προγραμματισμού.

- Να βρεθεί το κρίσιμο μονοπάτι δραστηριοτήτων. Σε πόσο χρόνο θα τελειώσει το project;

- Να σχηματισθεί το διάγραμμα Gant για τις δραστηριότητες του project

Θεωρείστε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι ίσος με 12 μέρες

- Ποιο είναι το κόστος του έργου υπό κανονικές συνθήκες;

- Δημιουργείστε το κατάλληλο γραμμικό μοντέλο που θα σας βοηθήσει στην απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων (8 και 9)

- Ποιες δραστηριότητες θα συντομευθούν και πόσο η κάθε μία;

- Ποιο είναι το νέο κόστος του έργου εντός των 12 ημερών;

Θα χωριστείτε σε ομάδες 2-3 ατόμων το μέγιστο. Ημερομηνία παράδοσης Κυριακή 17 Απριλίου 2022 ώρα 11.55 μμ. Η παράδοση της εργασίας θα γίνει αποκλειστικά μέσω του  e class

Καλή επιτυχία

# Λύση 2ης άσκησης

## Πρόγραμμα για το ευθύ πέρασμα

Χι: οι ενωρίτεροι χρόνοι έναρξης

ΜΙΝ ΧΑ+ΧΒ+ΧC+XD+XE+XF+XG+ΧFIN

ST

XC >= XA +3

XD >= XB+2

XE > = XC +5

XE >= XD+5

XF >= XD +5

XF >= XC +5

XG >= XF +2

XFIN >= XG +2

XFIN >= XE +6

END

GIN 8

Η λύση που προκύπτει είναι η εξής:

Ο χρόνος περάτωσης προκύπτει ίσος με 14 ημέρες. Την πληροφορία αυτή την περνάμε στο πρόγραμμα για το αντίστροφο πέρασμα

## Πρόγραμμα για το αντίστροφο πέρασμα

Χι: οιαργότεροι χρόνοι περάτωσης

ΜΑΧ  ΧΑ+ΧΒ+ΧC+XD+XE+XF+XG+XFIN

ST

XFIN = 14

XC- XA >=3

XD-XB >= 2

XE --XC  >= 5

XE - XD >= 5

XF - XD  >= 5

XF-  XC  >= 5

XG - XF  >= 2

XFIN--XG  >= 2

XFIN - XE  >= 6

END

GIN 8

Η λύση που προκύπτει είναι η εξής:

Γνωρίζοντας τους ενωρίτερους και αργότερους χρόνους για κάθε μία δραστηριότητα έχουμε τον παρακάτω πίνακα

| Δραστηριότητα | Ενωρίτερος | Αργότερος | Περιθώριο |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 1 | 1 |
| C | 3 | 3 | 0 |
| D | 2 | 3 | 1 |
| E | 8 | 8 | 0 |
| F | 8 | 10 | 2 |
| G | 10 | 12 | 2 |
| XFIN | 14 | 14 |  |

## Άρα κρίσιμες δραστηριότητες είναι οι Α—C –E – XFIN =14 ΗΜΈΡΕΣ

## ΟΤΑΝ ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι ίσος με 12 μέρες

Κατ’ αρχάς σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα

| Δραστηριότητα | Χρόνος days | Εξάρτηση | Crash Time | Normal Cost | Crash cost | Mi | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | ----- | 2 | 800 | 1400 | 1 | 600 |
| B | 2 | ----- | 1 | 1200 | 1900 | 1 | 700 |
| C | 5 | A | 3 | 2000 | 2800 | 2 | 400 |
| D | 5 | B | 3 | 1500 | 2300 | 2 | 400 |
| E | 6 | C, D | 4 | 1800 | 2800 | 2 | 500 |
| F | 2 | C, D | 1 | 600 | 1000 | 1 | 400 |
| G | 2 | F | 1 | 500 | 1000 | 1 | 500 |

Το πρόγραμμα LP είναι το εξής:

Η λύση που προκύπτει είναι η εξής:

Άρα θα μειωθούν οι δραστηριότητες C και E κατά μία ημέρα

Το κόστος της συντόμευσης ανέρχεται σε 900 χρημ. μονάδες